**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCIÓN EN INGLÉS 2014**

**SEGUNDA ETAPA INSTITUCIONAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHAS DE REALIZACIÓN** | **ACTIVIDAD** | **RECURSOS** | **LUGAR** | **RESPONSABLES** |
| 1 PERIODO AL 2 PERIODO  13 ENERO AL 16 DE MAYO | MOTIVACIÓN DESDE EL AULA DE CLASE | IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS | AULA VIRTUAL,SALÓN DE CLASE | COMITÉ CENTRAL |
| 26 FEBRERO | EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA (CONCURSO DE LOGOS Y GALERIA) | DIAPOSITIVAS | AULA VIRTUAL  Ver:<http://englishconexionambiente.jimdo.com/english-song-municipal-festivals/> | COMITÉ CENTRAL  Lic. Nelly Giraldo  Lic. Carlos Alvarado  Lic. Sandra Cárdenas  Lic. James Gallego |
| 2 MAYO AL 16 DE MAYO | CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DE LOS CANTANTES EN LAS CATEGORIAS DE SOLISTAS, DUETOS Y GRUPOS | FOTOCOPIAS, GANCHOS,CHINCHES | PRENSA Y CARTELERAS ESCOLARES  **PÁGINA WEB:**  <http://englishconexionambiente.jimdo.com/english-song-municipal-festivals/>  **FACEBOOK:** comité central y logístico  **TWITTER:** @englisongfestiv | COMITÉ CENTRAL  Y  LOGISTICO |
| 29 MAYO | PRIMERA ELIMINATORIA INSTITUCIONAL | CARPETAS DE VINILO,FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, REFRIGERIOS | AUDITORIO N: 2 | COMITÉ CENTRAL  Y  LOGISTICO |
| 6 JUNIO | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SEMIFINALISTAS. | FOTOCOPIAS, GANCHOS,IMPRESIONES,  CHINCHES | CARTELERAS ESCOLARES Y EN LA PÁGINA WEB:  <http://englishconexionambiente.jimdo.com/english-song-municipal-festivals/>  **FACEBOOK:** comité central y logístico  **TWITTER:** @englisongfestiv | COMITÉ CENTRAL  Y  COMITE LOGISTICO  (estudiantes de grado 11 de la I.E. JMRP) |
| 10 JULIO | SEGUNDA Y ULTIMA ELIMINATORIA INSTITUCIONAL | CARPETAS DE VINILO,FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, REFRIGERIOS | AUDITORIO N: 2 | COMITÉ CENTRAL  Y  LOGISTICO |
| 15 JULIO | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS FINALISTAS QUE REPRESENTARAN A LA INSTITUCIÓN EN LA GRAN FINAL | FOTOCOPIAS, GANCHOS,IMPRESIONES,  CHINCHES | CARTELERAS ESCOLARES Y EN LA PÁGINA WEB:  <http://englishconexionambiente.jimdo.com/english-song-municipal-festivals/>  **FACEBOOK:** comité central y logístico  **TWITTER:** @englisongfestiv | COMITÉ CENTRAL  Y  COMITE LOGISTICO  (estudiantes de grado 11 de la I.E. JMRP) |

**PRIMERA ETAPA MUNICIPAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHAS DE REALIZACIÓN** | **ACTIVIDAD** | **RECURSOS** | **LUGAR** | **RESPONSABLES** |
| 7 JULIO  AL  12 DE SEPTIEMBRE | CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN PARA LOS CANTANTES EN LAS CATEGORIAS DE SOLISTAS, DUETOS Y GRUPOS DE OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y REGIONALES | FOTOCOPIAS, GANCHOS,CHINCHES,POSTERS | CARTELERAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EN LA PÁGINA WEB:  <http://englishconexionambiente.jimdo.com/english-song-municipal-festivals/>  **FACEBOOK:** comité central y logístico  **TWITTER:** @englisongfestiv  E-MAIL:englishsongfestival@hotmail.com | COMITÉ CENTRAL  Lic. Nelly Giraldo  Lic. Carlos Alvarado  Lic. SandraCárdenaS Lic. James Gallego  COMITÉ LOGÍSTICO  (estudiantes de grado 11 de la I.E. JMRP) |

**SEGUNDA ETAPA MUNICIPAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHAS DE REALIZACIÓN** | **ACTIVIDAD** | **RECURSOS** | **LUGAR** | **RESPONSABLES** |
| 24 OCTUBRE | GRAN FINAL DEL FESTIVAL MUNICIPAL DE LA CANCIÓN EN INGLÉS | SONIDO,TARIMA,  PREMIACION FOTOCOPIAS, CD REGRABABLE,REFRIGERIOS, | PATIO CENTRAL | COMITÉ CENTRAL Y LÓGISTICO |
| 27 OCTUBRE | PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS GANADORES DEL ESF 2014 | FOTOCOPIAS, GANCHOS,CHINCHES | CARTELERAS ESCOLARES Y EN LA PÁGINA WEB:  <http://englishconexionambiente.jimdo.com/english-song-municipal-festivals/>  **FACEBOOK:** comité central y logístico  **TWITTER:** @englisongfestiv | COMITÉ CENTRAL Y LÓGISTICO |
| 9 NOVIEMBRE | EVALUACIÓN Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES,PROFESORES,DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE EMPRESAS | FOTOCOPIAS | CARTELERAS ESCOLARES Y EN LA PÁGINA: <http://englishconexionambiente.jimdo.com/english-song-municipal-festivals/> | COMITÉ CENTRAL Y LÓGISTICO |

**NOTA:** PROGRAMACIÓN QUE PUEDE SER SUJETA A MODIFICACIONES Y EN CASO DE EVENTUALIDAD SE COMUNICARÁ A LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES POR INTERMEDIO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CENTRAL Y LOGÍSTICO O EN EL WEBSITE :<http://englishconexionambiente.jimdo.com/english-song-municipal-festivals/> **FACEBOOK:** comité central y logístico **TWITTER:** @englisongfestiv